## Aktivity a harmonogram
Aktivity | [30 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
ID | Názov | Pracovna Poznamka | Opis | Typ (organizačné, implementačné, analytické, riadiace, ekonomicko-organizačné, technické...) | Ciele | Prepojenie na politiky / stratégie | Gestor/Zodpovedný | Spolupracujúce subjekty | Aktivity / projekty | Investícia | CAPEX/OPEX | Zdroj financovania | Výstupy/Míľniky | KPI | Termín plnenia od - do |  | Míľniky | pozn. | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Blok 1 | Blok 1 - Organizácia a manažment
2024-01-01 | Vytvorenie organizačných štruktúr projektu | [5 empty] | MD SR (vedenie) / NADA | Aktéri ICL |  |  |  |  | Projektový tím, riadiaci výbor |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | bar: 2024 Jan 1 to 2024 Jun 6
2024-02-01 | Potvrdenie rozsahu projektu a zodpovedností | [5 empty] | MD SR (vedenie) / NADA | Aktéri ICL |  |  |  |  | Projektový manuál |  | 2024-01-01 | 2024-03-01 | bar: 2024 Jan 1 to 2024 Jun 6
2024-03-01 | Operatívne riadenie projektu | [5 empty] | MD SR, projektový manažér | Aktéri ICL |  |  |  |  | Projektový report o stave |  | 2024-01-01 | 2026-12-01 | bar: 2024 May 5 to 2026 Dec 36
2024-04-01 | Monitorovanie a kontrola projektu | [5 empty] | MD SR, riadiaci výbor | členovia RV za aktérov a dodávateľov |  |  |  |  | Zápisy RV, Status reporty, Projektové registre |  | 2024-01-01 | 2026-12-01 | bar: 2024 May 5 to 2026 Dec 36
Blok 2 | Blok 2 - Špecifikácia riešenia a štandardov ICL
2024-01-02 | Špecifikácia základných vlastností riešenia ICL | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | externí experti, zástupcovia aktérov |  |  |  |  | Špecifikácia ICL
2.1a | Základné funkčné špecifikácie a prevádzkový model | [5 empty] | - | - | [11 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Jun 6
2.1b | Potvrdenie riešenia pre implementáciu ICL | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Jun 6
2.1c | Predpoklady úspešnosti implementačného riešenia | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Jun 6
2.1d | Dátový model a prenos dát | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Jun 6
2.1e | Analytika a vyhodnocovanie dát pre účely ICL | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Jun 6
2.1f | Harmonizácia tarifných systémov | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2025 Jun 18
2.1g | Model deľby tržieb | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2025 Jun 18
2.1h | Transakčné modely a zmluvné vzťahy | [5 empty] | - | - | bar: 2024 Mar 3 to 2026 Jun 30
2024-02-02 | Špecifikácia opisu predmetu komponentov IS ICL | [5 empty] | MD SR, projektový tím | externí experti, zástupcovia aktérov |  |  |  |  | Špecifikácia pre účely VO | bar: 2024 Mar 3 to 2024 Sep 9
2024-03-02 | Príprava projektovej dokumentácie pre systém ICL | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | NIKA, MIRRI, MF SR/UHP, aktéri ICL
2.3 a | Projektový zámer, prístup | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Projektová dokumentácia | [6 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Apr 4 to 2024 Jun 6
2.3 b | CBA, register rizík | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | CBA | bar: 2024 Apr 4 to 2024 Jun 6
2.3 c | Stanovisko UHP | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Schválenie | [6 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Jun 6
2.3 d | Stanovisko MIRRI | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Schválenie | [6 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Jun 6
2.3 e | Verejné pripomienkovanie (web) | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Zápisnica | [6 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Jun 6
2.3 f | Príprava zmluvných vzťahov pre financovanie z POO | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | Zmluva/Formálne delegovanie v súlade s SIPO | [6 empty] | 2024-06-01 | bar: 2024 Apr 4 to 2024 May 5
2024-04-02 | Príprava ICL vyhlášky | [11 empty] | Návrh vyhlášky/Schválená vyhláška | bar: 2025 Apr 16 to 2025 Dec 24
Blok 3 | Blok 3 - Mechanizmus obstarania prvkov riešenia ICL
2024-01-03 | Manažment a financovanie VO | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Výkon a monitorovanie VO | bar: 2024 May 5 to 2026 Dec 36
2024-02-03 | Návrh vytvorenia funkčných blokov pre VO | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Rozhodnutie o spôsobe VO a rozdelenia na časti | bar: 2024 May 5
2024-03-03 | Vykonanie procesu verejného obstarávania (VO) | bar: 2024 May 5
3.3.1 | VO 1 - Implementačná podpora projektu ICL / poradenstvo | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2024 May 5 to 2024 Jul 7
3.3.2 | VO 2 - Centrálne komponenty IS ICL / iPaaS, back-office | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2024 Sep 9 to 2025 Feb 14
3.3.3 | VO 3 - Klientske komponenty IS ICS / WEB ICL, APPL/API ICL | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2024 Sep 9 to 2025 Feb 14
3.3.4 | VO 4 - Zariadenia ICL / validačné moduly VOD | [5 empty] | MD SR/NADA, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2025 May 17 to 2025 Nov 23
3.3.5 | VO 5- Integračné služby ICL | [5 empty] | Dopravcovia, IDS | MD SR, NADA |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2025 May 17 to 2025 Nov 23
3.3.6 | VO 6 - Komunikačná kampaň | [5 empty] | MD SR, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2025 Jan 13 to 2025 Apr 16
3.3.7 | VO 7 - Prevádzková podpora ICL / poradenstvo/bankové a telekomunikačné služby | [5 empty] | MD SR, projektový tím | MD SR, odbor VO |  |  |  |  | Zazmluvnený dodávateľ | bar: 2025 Jan 13 to 2025 Nov 23
2024-04-03 | Príprava a realizovanie výzvy z POO / mechanizmu dotácie | [5 empty] | MD SR, projektový tím | MD SR, odbor VO, Aktéri/Dopravcovia |  |  |  |  | Výzva a zmluva s prijímateľmi | bar: 2025 Jan 13 to 2025 Dec 24
Blok 4 | Blok 4 - Implementácia ICL
2024-01-04 | Manažment implementácie a realizácia predmetov obstarania | [5 empty] | MD SR, projektový tím | Dodávatelia, Aktéri |  |  |  |  | Predmet dodávok | bar: 2025 Mar 15 to 2026 Dec 36
2024-02-04 | Organizačno-personálne zabezpečenie prevádzky ICL | [5 empty] | MD SR, projektový tím | NADA, MD SR vedenie |  |  |  |  | Štruktúra a obsadenie prevádzky ICL | bar: 2025 Jul 19 to 2026 Jun 30
2024-03-04 | Testovanie a pilot centrálny IS / back-office | [5 empty] | MD SR, projektový tím | Dodávatelia, Aktéri ICL |  |  |  |  | Pilotná prevádzka | bar: 2025 Oct 22 to 2026 Jun 30
2024-04-04 | Testovanie a pilot front-office | [5 empty] | MD SR, projektový tím | Dodávatelia, Aktéri ICL |  |  |  |  | Pilotná prevádzka | bar: 2025 Oct 22 to 2026 Jun 30
2024-05-04 | Roll-out na celom území SR | [5 empty] | MD SR, projektový tím | Dodávatelia, Aktéri ICL |  |  |  |  | Spustenie prevádzky | bar: 2026 Jan 25 to 2026 Jun 30
2024-06-04 | Spustenie funkčnej prevádzky ICL | [5 empty] | MD SR, projektový tím | Dodávatelia, Aktéri ICL |  |  |  |  | Spustenie funkčnej prevádzky ICL | bar: 2026 Jul 31
2024-07-04 | Funkčná prevádzka ICL | [5 empty] | NADA | Dodávatelia pre prevádzku, Aktéri ICL |  |  |  |  | Zabezpečovanie prevádzky ICL | bar: 2026 Jul 31 to 2026 Dec 36
Blok 5 | Blok 5 - Komunikácia
2024-01-05 | Fáza 1: Fáza prípravy | [5 empty] | MD SR, projektový tím | [5 empty] | komunikácia a informovanie | bar: 2024 Jan 1 to 2025 Jun 18
2024-02-05 | Fáza 2: Fáza pred spustením ICL | [5 empty] | MD SR, projektový tím | MD SR odbor komunikácie, Dodávatelia pre kampaň |  |  |  |  | komunikácia a informovanie | bar: 2025 Jul 19 to 2026 Jun 30
2024-03-05 | Fáza 3: Spustenie kampane | [5 empty] | MD SR, projektový tím | MD SR odbor komunikácie, Dodávatelia pre kampaň |  |  |  |  | Komunikačná kampaň I | bar: 2026 Jul 31 to 2026 Dec 36
2024-04-05 | Fáza 4: Permanentná komunikácia (2027+) | [5 empty] | NADA | Dodávatelia pre komunikáciu |  |  |  |  | Komunikačná kampaň II